## Plan
WEBSITE QUẢN LÝ KHÁCH SẠN - ĐỖ HỮU QUỐC ANH
| Công việc | Người chịu trách nhiệm chính | Ước lượng thời gian | Deadline | Trạng thái | Tỉ lệ/Mức độ hoàn thành | Tháng 1 | [28 empty] | Tháng 2 | [28 empty] | Tháng 3
[7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | Sprint 1 | [5 empty] | Tháng 1 3: A; Tháng 1 4: Sprint 2; Tháng 1 10: A; Tháng 1 11: Sprint 3; Tháng 1 17: A; Tháng 1 18: Sprint 4; Tháng 1 24: A; Tháng 1 25: Sprint 5; Tháng 1 31: A; Tháng 2 1: Sprint 6; Tháng 2 7: A; Tháng 2 8: Sprint 7; Tháng 2 14: A; Tháng 2 15: Sprint 8; Tháng 2 21: A; Tháng 2 22: Sprint 9; Tháng 2 28: A; Tháng 2 29: Sprint 10
1 | Phân tích yêu cầu bài toán | Quốc Anh |  |  | Đã hoàn thành
1.1 | Thu thập và làm rõ yêu cầu | Quốc Anh | 1d | 2026-02-03 | Đã hoàn thành
1.2 | Xác định các actor và usecase tổng quát | Quốc Anh | 1d | 2026-02-03 | Đã hoàn thành
1.3 | Xác định actor, usecase của vai trò Admin | Quốc Anh | 1d | 2026-02-03 | Đã hoàn thành
1.4 | Xác định actor, usecase của vai trò Lễ tân | Quốc Anh | 1d | 2026-02-03 | Đã hoàn thành
B | Sprint 2
2 | Thiết kế giao diện | Quốc Anh |  |  | Đã hoàn thành
2.1 | Thiết kế giao diện trang đăng nhập, quên mật khẩu | Quốc Anh | 1w |  | Đã hoàn thành
2.2 | Thiết kế giao diện trang giới thiệu | Quốc Anh | 1w |  | Đã hoàn thành
2.3 | Thiết kế các giao diện cho các vai trò của Admin | Quốc Anh | 1w |  | Đã hoàn thành
2.4 | Thiết kế các giao diện cho các vai trò của Lễ tân | Quốc Anh | 1w |  | Đã hoàn thành
C | Sprint 3
3 | Lập trình thiết kế giao diện | Quốc Anh |  |  | Đã hoàn thành
3.1 | Lập trình thiết kế giao diện trang đăng nhập, quên mật khẩu | Quốc Anh | 3w |  | Đã hoàn thành
3.2 | Lập trình thiết kế giao diện trang giới thiệu | Quốc Anh | 3w |  | Đã hoàn thành
3.2 | Lập trình thiết kế các giao diện cho các vai trò của Admin | Quốc Anh | 3w |  | Đã hoàn thành
3.4 | Lập trình thiết kế các giao diện cho các vai trò của Lễ Tân | Quốc Anh | 3w |  | Đã hoàn thành
D | Sprint 4
4 | Kiểm thử, sửa lại giao diện | Quốc Anh |  |  | Đã hoàn thành
4.1 | Kiểm thử và sửa lại giao diện trang đăng nhập và quên mật khẩu |  | 1w |  | Đã hoàn thành
4.2 | Kiểm thử và sửa lại giao diện trang giới thiệu |  | 1w |  | Đã hoàn thành
4.3 | Kiểm thử và sửa lại các giao diện cho các vai trò của Admin |  | 1w |  | Đã hoàn thành
4.4 | Kiểm thử và sửa lại các giao diện cho các vai trò của Lễ Tân |  | 1w |  | Đã hoàn thành
E | Sprint 5
5 | Lập trình BackEnd | Quốc Anh |  |  | Đã hoàn thành
5.1 | Xây dựng Cơ sở dữ liệu |  | 2w |  | Đã hoàn thành
5.2 | Tạo các API cho chức năng đăng nhập |  | 2w |  | Đã hoàn thành
5.3 | Tạo các API cho các chức năng vai trò Admin |  | 2w |  | Đã hoàn thành
5.4 | Tạo các API cho các chức năng vai trò Lễ tân |  | 2w |  | Đã hoàn thành
F | Sprint 6
6 | Kiểm thử API và Tích hợp BE vào FE | Quốc Anh |  |  | Đã hoàn thành
6.1 | Kiểm thử các API cho chức năng đăng nhập trên Postman |  | 2d |  | Đã hoàn thành
6.2 | Kiểm thử các API cho các chức năng vai trò Admin trên Postman |  | 2d |  | Đã hoàn thành
6.3 | Kiểm thử các API cho các chức năng vai trò Lễ tân trên Postman |  | 2d |  | Đã hoàn thành
6.4 | Triển khai đổ dữ liệu lên giao diện |  | 2d |  | Đã hoàn thành
6.5 | Kiểm thử các API trên Giao diện trang web |  | 2d |  | Đã hoàn thành
G | Sprint 7
C | Sprint 3 | Quốc Anh
5 | Xử lý tờ khai dự kiến | Quốc Anh
6 | Đổ tồn theo mẫu mới | Quốc Anh
7 | Viết test case, chạy kiểm thử | Quốc Anh |  |  | Đang thực hiện
7.1 | Chuẩn bị kiểm thử |  | 1d |  | Đang thực hiện
7.2 | Thiết kế test case |  | 1d |  | Đang thực hiện
7.3 | Thực hiện kiểm thử |  | 1d |  | Đang thực hiện
7.4 | Báo cáo & xử lý lỗi |  | 1d |  | Đang thực hiện
7.5 | Đánh giá kết quả kiểm thử |  | 1d |  | Đang thực hiện
H | Sprint 8
8 | Fix bug & triển khai hệ thống | Quốc Anh |  |  | Đang thực hiện
8.1 | Tiếp nhận & phân loại bug |  | 1d |  | Đang thực hiện
8.2 | Sửa lỗi (Fix bug) |  | 1d |  | Đang thực hiện
8.3 | Kiểm thử lại (Re-test & Regression Test) |  | 1d |  | Đang thực hiện
8.4 | Chuẩn bị môi trường triển khai |  | 1d |  | Đang thực hiện
8.5 | Triển khai hệ thống (Deployment) |  | 1d |  | Đang thực hiện
8.6 | Hướng dẫn sử dụng & bàn giao |  | 1d |  | Đang thực hiện
8.7 | Bảo trì & hỗ trợ sau triển khai |  | 1d |  | Đang thực hiện

## Ha tang Dasuka (hidden)
STT | Tên dịch vụ (phần mềm/phần cứng) | Phiên bản
Dasuka CO
MySQL Server
Dasuka Transport
Postgresql
Java (JDK 1.8)
Dasuka Debit

## Logs (hidden)
ID | Name | Email | Phone | Log
1 | Nguyễn Văn Quyết | quyetnv@aiacademy.edu.vn | 0912188636 | Chi tiết
2 | Nguyễn Hữu Đông | dongnh@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết
3 | Mai Hoàng Thái Bảo | baomht@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết
4 | Đàm Quang Thịnh | thinhdq@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết